## Tareas
Nombre del plan | Proyecto Integrador P57
Id. de plan | BKEIWfIidEmEzV8P_6wAhGQAFdjT
Fecha de exportación | 03/01/2021
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Descripción | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas
tlT00BPB20WpOcN0hTGbcGQAI3Vt | Reunión revisión avances 3 | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | false
EqP7p3WBzkSKWwqDoAYnvWQAIpaK | Plan de desarrollo (arquitectura, diagrama de clases, componentes y despliegue), prototipo 3(módulo reportes), auditoria, despliegue del portal | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 19/01/2021 | false | [5 empty] | Verde
ZIGmsLZgrkK34Kf3sZuNiGQAO6S3 | Requisitos, análisis de riesgos, prototipo 2(módulo seguridad), pruebas de seguridad | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 12/01/2021 | false | [5 empty] | Verde
gTKTeRm2sEGFxhMHYg1Ui2QAK5ye | Crear una página web con información del proyecto. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 26/01/2021 | false |  |  | Recordar al Ingeniero si la página debe ser local o subida a la web. |  |  | Amarillo
mtH1AK-EzkWjxymwk08ZlGQAAAN4 | Crear una Wiki que contenga la documentación del proyecto. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 12/01/2021 | false | [5 empty] | Amarillo
8xzAsbb6X0W1HWbGlxXPg2QAOVmn | Reportes de texto, con diagramas de barras, tipo pastel de la información almacenada en el datawarehouse | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 19/01/2021 | 27/01/2021 | false | [5 empty] | Rojo
_w3cY-i2g0aIQ9Tyc8T7GWQAK8RI | Carga de información a partir de los archivos csv o xls. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 07/01/2021 | 11/01/2021 | false | [5 empty] | Rojo
RrgVDEHfl06a7DXVtQAWEmQALp39 | Navegación JSF | Pendiente | En curso | Media | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false |  |  |  | 0/1 | Archivo .xml | Verde
S0g5MLX1sEadS-gmUo360mQAFsRI | Diseño y Creación Base multidimensional | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 27/12/2020 | 08/01/2021 | false |  |  |  | 0/4 | Documento Requerimientos;Backup .bak;Script .sql;Arhivo Architec | Rojo
A3XUwkcSbE2ACC89TNt45mQAHtqK | Diseño y creación Base Relacional | Pendiente | Completada | Importante | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 08/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 3/3 | Diseño Architec;Script .sql,;Backup .bak | Rojo
jJ4PJkfeKkSIHyUKgIGaumQAI6Ee | Diseño página presentación | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Agregar foto de los miembros de la empresa, descripción y pequeño CV (habilades, experiencia, estudios) | 0/1 | Página JSF | Verde
qs9V9WR9vkm-tK53vZyEGmQAGogc | Diseño página Home (index) | Pendiente | Completada | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 0/1 | Página JSF | Verde
kajwxlYZzEep5F1aaMjLVGQAP0UN | Diseño página "About us" | Pendiente | Completada | Media | Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Misión, Visión, Valores. Video relacionado con el software. | 0/1 | Página JSF | Verde
2mGFKj2AkEWYO_ZIe0MEpGQAJ5KF | Diseño de Casos de Uso | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 1/1 | Diagrama draw.io | Verde
Wtw_49O35EqA9hkMNKomwWQADCpl | Creación repositorio GitHub | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 2/2 | README;Repositorio GitHub | Amarillo
I2gDrScXokmEaMN8pOxfnGQACqKH | Reunión revisión avances 2 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | false | 30/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 1/1 | JSFs
dwkL3npNBUW7sNIhstqYXGQACRhQ | Reunión revisión avances 1 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | false | 24/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 2/2 | Creación Repositorio GitHub, README, Excel planificación.;Diseño y creación Base Relacional
447dfzjI_UG_Pd7bn-9xOGQABp9t | Planificación Proyecto | Pendiente | Completada | Urgente | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | false | 23/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Planificación grupal del Proyecto Integrador a través de la herramienta Planner. | 1/1 | Planificación en Microsoft Planner | Verde