## Tareas
Nombre del plan | Proyecto Integrador P57
Id. de plan | BKEIWfIidEmEzV8P_6wAhGQAFdjT
Fecha de exportación | 23/12/2020
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Fecha de finalización | Completado por | Descripción | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas
1 | Reunión revisión avances 3 | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 23/01/2021 | 23/01/2021 |  |  | Reunión
2 | Reunión revisión avances 2 | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 |  |  | Reunión | JSFs
3 | Reunión revisión avances 1 | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 |  |  | Reunión | Creación Repositorio GitHub, README, Excel planificación.;Diseño y creación Base Relacional
4 | Plan de desarrollo (arquitectura, diagrama de clases, componentes y despliegue), prototipo 3(módulo reportes), auditoria, despliegue del portal | Pendiente | No iniciado | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 19/01/2021 |  |  | Realización del prototipo web |  | Verde
5 | Requisitos, análisis de riesgos, prototipo 2(módulo seguridad), pruebas de seguridad | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 12/01/2021 |  |  | Realización de pruebas de seguridad |  | Verde
6 | Crear una página web con información del proyecto. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 26/01/2021 |  |  | Recordar al Ingeniero si la página debe ser local o subida a la web. |  | Amarillo
7 | Crear una Wiki que contenga la documentación del proyecto. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 12/01/2021 |  |  | Añadir los documentas de la creación del programa y de la base de datos a una wiki |  | Amarillo
8 | Reportes de texto, con diagramas de barras, tipo pastel de la información almacenada en el datawarehouse | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 19/01/2021 | 27/01/2021 |  |  | Crear y diseñar los reportes con sus respectivos diagramas |  | Rojo
9 | Carga de información a partir de los archivos csv o xls. | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 07/01/2021 | 11/01/2021 |  |  | Agregar datos a la tabla relacional |  | Rojo
10 | Diseño página "About us" | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Misión, Visión, Valores. Video relacionado con el software. | Página JSF | Verde
11 | Diseño página presentación | Pendiente | En curso | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Agregar foto de los miembros de la empresa, descripción y pequeño CV (habladas, experiencia, estudios) | Página JSF | Verde
12 | Diseño página Home (index) | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Agregar el nav, información de la empresa y diseñar la presentación de la misma. | Página JSF | Verde
13 | Navegación JSF | Pendiente | En curso | Media | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Creación de la navegación entre paginas jsf del programa | Archivo .xml | Verde
14 | Diseño de Casos de Uso | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Creación de casos de uso según las paginas jsf a programar | Diagrama draw.io | Verde
15 | Diseño y Creación Base multidimensional | Pendiente | No iniciado | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 27/12/2020 | 08/01/2021 |  |  | Crear tablas y sus relaciones para la base multidimensional | Documento Requerimientos;Backup .bak;Script .sql;Arhivo Architec | Rojo
16 | Diseño y creación Base Relacional | Pendiente | En curso | Importante | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 08/01/2021 |  |  | Crear tablas y sus relaciones para la base relacional | Diseño Architec;Script .sql,;Backup .bak | Rojo
17 | Creación repositorio GitHub | Pendiente | En curso | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 05/01/2021 |  |  | Creación de cuenta e implementación del read me. | README;Repositorio GitHub | Amarillo
18 | Planificación Proyecto | Pendiente | Completada | Urgente | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | 23/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Planificación grupal del Proyecto Integrador a través de la herramienta Planner. | Planificación en Microsoft Planner | Verde