## Tareas
Nombre del plan | Proyecto Integrador P57
Id. de plan | BKEIWfIidEmEzV8P_6wAhGQAFdjT
Fecha de exportación | 09/02/2021
Id. de tarea | Nombre de la tarea | Nombre del depósito | Progreso | Priority | Asignado a | Creado por | Fecha de creación | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | Con retraso | Fecha de finalización | Completado por | Descripción | Elementos de la lista de comprobación completados | Elementos de la lista de comprobación | Etiquetas
EqP7p3WBzkSKWwqDoAYnvWQAIpaK | Plan de desarrollo (arquitectura, diagrama de clases, componentes y despliegue), prototipo 3(módulo reportes), auditoria, despliegue del portal | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 24/01/2021 | false | 09/02/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  |  |  | Verde
ZIGmsLZgrkK34Kf3sZuNiGQAO6S3 | Módulo de Seguridad | Pendiente | Completada | Importante | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 08/01/2021 | 28/01/2021 | false | 05/02/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 2/2 | Registro de Usuarios;Cambio de Clave | Verde
8xzAsbb6X0W1HWbGlxXPg2QAOVmn | Reportes de texto, con diagramas de barras, tipo pastel de la información almacenada en el datawarehouse | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 19/01/2021 | 27/01/2021 | false | 31/01/2021 | Est. Alvaro Lomas |  |  |  | Rojo
gTKTeRm2sEGFxhMHYg1Ui2QAK5ye | Crear una página web con información del proyecto. | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 13/01/2021 | 26/01/2021 | false | 31/01/2021 | Est. Alvaro Lomas | Recordar al Ingeniero si la página debe ser local o subida a la web. |  |  | Amarillo
tlT00BPB20WpOcN0hTGbcGQAI3Vt | Reunión revisión avances 4 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | false | 28/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala
_w3cY-i2g0aIQ9Tyc8T7GWQAK8RI | Carga de información a las Bases Relacional, Stage y Dimensional | Pendiente | Completada | Importante | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 07/01/2021 | 23/01/2021 | false | 24/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  |  |  | Rojo
lkNO4549u0eDu4UlP1pHKmQABHsB | Avance ventanas JSF Primefaces | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 19/01/2021 | false | 20/01/2021 | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar |  | 4/4 | Ventana de cambio de clave;Ventana de Login;Ventana de Registro;Ventana bloquear usuario
WnvRzYZZGkevduUo0ZSSZGQAOFuy | Descripción de Casos de Uso | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 10/01/2021 | 10/01/2021 | 13/01/2021 | false | 14/01/2021 | Est. Alvaro Lomas |  | 0/1 | Documento con tablas de descripción | Verde
OgYRVvf-UUq4cB9-kPtY0WQAO9wM | Reunión Planificación Semanal 3 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | false | 14/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala
wBZHz9RuskKGOEOtLEqyoGQAMJhR | Análisis de riesgos, internos-externos | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 07/01/2021 |  | 10/01/2021 | false | 10/01/2021 | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar |  | 1/1 | Tabla Excel. Mínimo 10 | Verde
mtH1AK-EzkWjxymwk08ZlGQAAAN4 | Crear una Wiki que contenga la documentación del proyecto. | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 06/01/2021 | 12/01/2021 | false | 10/01/2021 | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar |  |  |  | Amarillo
S0g5MLX1sEadS-gmUo360mQAFsRI | Diseño y Creación Base multidimensional | Pendiente | Completada | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 27/12/2020 | 08/01/2021 | false | 08/01/2021 | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer |  | 4/4 | Documento Requerimientos;Backup .bak;Script .sql;Arhivo Architec | Rojo
uAmtLHa9GU6tno_wU0K_8mQAC5rk | Reunión Revisión de Avances 3 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 06/01/2021 | 08/01/2021 | 08/01/2021 | false | 08/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 1/1 | Wiki
C68UrmkclUiPG086-FXVV2QAJ_5o | Listado de Requerimientos | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 08/01/2021 | false | 08/01/2021 | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar |  | 2/2 | Requerimientos Funcionales;Requerimientos no Funcionales | Verde
Y_2syE2kZECAsFREVst8FGQAEPzH | Reunión Planificación Semanal 2 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 07/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | false | 07/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala
ZShOLc0C80WXLOGR-bJOnWQAJy_F | Especificación de casos de uso | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 07/01/2021 |  | 12/01/2021 | false | 07/01/2021 | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer |  | 1/1 | Informe | Verde
Wtw_49O35EqA9hkMNKomwWQADCpl | Creación repositorio GitHub | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 05/01/2021 | false | 07/01/2021 | Est. Alvaro Lomas |  | 2/2 | README;Repositorio GitHub | Amarillo
RrgVDEHfl06a7DXVtQAWEmQALp39 | Navegación JSF | Pendiente | Completada | Media | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 06/01/2021 | Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer |  | 1/1 | Archivo .xml | Verde
dD13m0ybtEmI2Y04nrkvlWQAHwQk | Reunión Planificación Semanal | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 06/01/2021 | 05/01/2021 | 05/01/2021 | false | 06/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala
A3XUwkcSbE2ACC89TNt45mQAHtqK | Diseño y creación Base Relacional | Pendiente | Completada | Importante | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 23/12/2020 | 08/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 3/3 | Diseño Architec;Script .sql,;Backup .bak | Rojo
jJ4PJkfeKkSIHyUKgIGaumQAI6Ee | Diseño página presentación | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Agregar foto de los miembros de la empresa, descripción y pequeño CV (habilades, experiencia, estudios) | 0/1 | Página JSF | Verde
qs9V9WR9vkm-tK53vZyEGmQAGogc | Diseño página Home (index) | Pendiente | Completada | Media | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 0/1 | Página JSF | Verde
kajwxlYZzEep5F1aaMjLVGQAP0UN | Diseño página "About us" | Pendiente | Completada | Media | Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Misión, Visión, Valores. Video relacionado con el software. | 0/1 | Página JSF | Verde
2mGFKj2AkEWYO_ZIe0MEpGQAJ5KF | Diseño de Casos de Uso | Pendiente | Completada | Media | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 05/01/2021 | false | 03/01/2021 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 1/1 | Diagrama draw.io | Verde
I2gDrScXokmEaMN8pOxfnGQACqKH | Reunión revisión avances 2 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | false | 30/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 1/1 | JSFs
dwkL3npNBUW7sNIhstqYXGQACRhQ | Reunión revisión avances 1 | Pendiente | Completada | Importante | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 24/12/2020 | false | 24/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala |  | 2/2 | Creación Repositorio GitHub, README, Excel planificación.;Diseño y creación Base Relacional
447dfzjI_UG_Pd7bn-9xOGQABp9t | Planificación Proyecto | Pendiente | Completada | Urgente | Est. Steven Joel Sarmiento Salazar;Est. Daniel Roberto Mariño Zavala;Est. Jhony Hernan Pillajo Cuasquer;Est. Alvaro Lomas | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | 21/12/2020 | 21/12/2020 | 22/12/2020 | false | 23/12/2020 | Est. Daniel Roberto Mariño Zavala | Planificación grupal del Proyecto Integrador a través de la herramienta Planner. | 1/1 | Planificación en Microsoft Planner | Verde